河南省教育厅

教高〔2012〕72号

河 南 省 教 育 厅

关于印发《河南省本科高等学校学科专业建设项目管理暂行办法》、《河南省本科高等学校学科专业建设项目专项资金管理暂行办法》的通        知

# 各本科高等学校：

# 根据河南省财政厅、河南省教育厅《关于进一步提高河南省普通本科高校生均拨款水平的实施意见》（豫教财〔2011〕339号）精神，省财政设立专项，重点支持优势特色学科和经济社会发展急需专业建设。为了加强建设项目管理，确保资金使用效益，我厅制定了《河南省本科高等学校学科专业建设项目管理暂行办法》、《河南省本科高等学校学科专业建设项目专项资金管理暂行办法》。现印发给你们，请贯彻执行。

# 附件：1.河南省本科高等学校学科专业建设项目管理暂行办法

# 2.河南省本科高等学校学科专业建设项目专项资金管理暂行办法

# 二○一二年二月十二日

# 附件1

# 河南省本科高等学校学科专业建设项目

# 管理暂行办法

一、总则

第一条  为加强“河南省本科高等学校学科专业建设项目”（以下简称“建设项目”）管理，确保项目建设取得实效，特制定本办法。

第二条  “建设项目”以提高高等学校教育质量为目标，以推进改革和实现优质资源共享为手段，按照“分类指导、鼓励特色、深化改革、全面提升”的原则，加强内涵建设，提升我省高等教育的质量和整体实力。

第三条  “建设项目”包括重点学科提升计划、博士学位授权点建设、重点实验室建设、特色专业提升计划、卓越工程师计划、创业就业教育专业建设、人文社会科学基地建设、专业教师培训基地建设等内容。

第四条  “建设项目”资金由省财政专项安排。资金管理按财政厅、教育厅联合制定的《河南省本科高等学校学科专业建设项目专项资金管理暂行办法》执行。

二、管理职责

第五条  教育厅成立“建设项目”领导小组，制订实施方案，对项目建设过程中的重大问题进行决策，全面领导“建设项目”工作。领导小组下设办公室，负责“建设项目”具体组织管理和日常事务。

第六条  “建设项目”项目承担学校应成立由校长为组长的领导小组，具体负责本单位项目建设的规划、实施、管理和检查等工作。项目学校主要履行以下职责：

（一）按照教育厅、财政厅及本办法的要求，编制、报送项目申报材料，对其真实性负责。

（二）按照批复的项目建设内容，统筹规划，组织项目实施，确保项目建设进度、建设投资和预期目标。

（三）统筹安排各渠道建设资金，按照有关财务制度及本办法规定，科学、合理使用建设资金，确保资金使用效益。

（四）接受教育、财政、审计、监察等部门对项目实施过程和结果进行监控、检查和审计。

（五）每年12月底前，向领导小组办公室书面报告项目进展情况。

第七条  “建设项目”项目实行项目负责人负责制。项目负责人的职责是：

（一）依照项目的有关要求和规定，制订项目建设计划；

（二）组织项目建设工作，把握项目的总体水平和项目计划实施进度；

（三）按规定合理安排项目经费；

（四）自我评价项目建设效果；

（五）宣传、展示项目建设成果，推进项目建设成果的推广应用。

第八条  成立“建设项目”专家组,负责项目审核立项、咨询检查、绩效评估。

第九条  “建设项目”项目建设内容、进度安排以及项目负责人不得随意调整。如确需调整的，项目单位须提交书面申请报领导小组办公室批准。

三、检查验收

第十条  领导小组办公室根据项目建设计划对“建设项目”建设情况进行检查和验收。

第十一条  项目建设情况检查指在建设过程中进行不定期随机检查。检查的主要内容是：

（一）项目进展情况；

（二）资金的使用情况；

（三）项目建设中的主要问题和改进措施。

第十二条  有下列情形之一的，领导小组办公室将视其情节轻重给予警告、中止或撤消项目等处理。

（一）建设材料弄虚作假、违背学术道德；

（二）项目执行不力，未开展实质性建设工作；

（三）未按要求上报项目有关情况，无故不接受有关部门对项目实施情况的检查、监督与审计；

（四）项目经费的使用不符合有关财经法规和制度的规定，或者有其他违反项目规定与管理办法的行为。

第十三条  项目建设期满需要接受验收。验收采用项目单位报送项目建设总结报告，或进入项目单位实地验收两种形式进行。验收的主要内容是：

（一）建设目标和任务的实现情况；

（二）取得的标志性成果以及经验分析；

（三）项目管理情况；

（四）资金使用情况。

第十四条  验收结束后，由领导小组办公室出具验收结论性意见。对未达到验收要求的项目，取消其“建设项目”的资格并按有关规定严肃处理。

第十五条  领导小组办公室适时对“建设项目”项目进行整体评价。通过整体评价“建设项目”项目建设成果，总结经验，指导高等教育改革工作。

四、附则

第十六条  本办法自发布之日起实施。本办法发布前已经启动实施的项目继续执行，项目管理按本办法执行。各“建设项目”可根据本办法制定实施细则。

第十七条  本办法由教育厅负责解释和修订。

附件2

河南省本科高等学校学科专业建设项目

专项资金管理暂行办法

第一章　总　则

第一条 为支持“河南省本科高等学校学科专业建设项目（以下简称“建设项目”），省财政设立“建设项目”专项资金。

第二条 为加强“建设项目”专项资金管理，提高资金使用效益，根据《河南省本科高等学校学科专业建设项目管理暂行办法》，制定本办法。

第三条 “建设项目”专项资金实行项目管理。

第四条 “建设项目”专项资金的管理原则为：统一规划，分年实施；单独核算，专款专用；专项管理，绩效考评。

第二章　预算管理

第五条 “建设项目”专项资金按照《省本级项目支出预算管理办法》实施管理。教育厅根据“建设项目”建设目标和《河南省高等学校学科专业建设项目管理暂行办法》，组织项目立项、审核，提出经费安排建议方案，财政厅审核批准经费额度，分项目下达年度预算。

第六条 “建设项目”专项资金按照项目实施单位的预算管理体制划拨。专项项目资金一次确定，采取一次拨付或分年度拨付两种形式。

第七条  “建设项目”专项资金一经审定，必须严格执行，一般不作调整。确有必要调整时，需按程序报教育厅、财政厅审批。

第八条  “建设项目”专项资金年度预算应确保按期执行，如遇特殊情况，对年度预算未完成部分，可结转下年继续使用，不得挪作他用；如两年内未执行完毕，按照国家有关规定处置。

第三章　支出管理

第九条  “建设项目”专项资金支出范围包括业务费、设备购置费、维修费、人才培养费等，主要用于支持以下方面：

（一）项目学校用于学科建设急需的教学科研仪器设备、重要专用技术软件或图书资料的购置、高层次人才的培养和引进、重要学术交流活动、重要学术著作的出版、信息网络的运行维护等方面，使学科发展的硬件软件支撑条件显著改善。

（二）项目学校用于专业发展的关键环节改革，培育国家特色专业点，打造省级特色专业群，推动急需紧缺专业点建设；创业就业教育专业建设；汉语国际推广合作专业点建设。

（三）项目学校用于博士学位点建设、研究生教育创新基地建设和研究生教育创新中心建设。

（四）项目学校用于科技创新平台建设，促进科技成果转化，加强人才和团队建设、重大科研项目支持、产学研合作等。

（五）项目学校用于专业教师培训，改善实验实训条件，开发专业培养目标、培养方案、核心课程、特色教材等。

（六）项目学校用于国家级、省级人文社会科学研究基地建设，培育高水平标志性成果。

第十条  “建设项目”专项资金中设立项目管理经费，用于“建设项目”领导小组办公室实施项目管理过程中必要的开支，主要包括项目审核、评估、论证验收、办公设备购置等费用。

项目管理费由“建设项目”领导小组办公室每年根据实际工作需要提出年度预算建议数，在年度“建设项目”专项经费预算中安排。

第十一条  “建设项目”专项资金的开支范围和标准要严格执行国家有关财经法规的规定。

第十二条  凡应实施政府采购的支出项目，必须按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。单件（套）设备与软件购置费用超过（含）200万的，需要组织专家论证。

第十三条  凡使用“建设项目”专项资金形成的资产均属国有资产，应纳入项目单位资产统一管理，合理使用，精心维护。

第十四条  “建设项目”专项资金不得用于土建、各种罚款、还贷、捐赠赞助、对外投资以及与“建设项目”项目无关的其他支出。

第四章　决算管理

第十五条  年度结束，项目单位应将“建设项目”专项资金收支情况纳入年度单位决算，统一编报。

第十六条  按现行预算管理体制，省所属学校项目决算由主管部门汇总后报送教育厅，由财政厅审批。

第五章　监督检查与绩效考评

第十七条  根据《河南省本科高等学校学科专业建设项目管理暂行办法》和本办法的规定，财政厅会同教育厅可根据需要组织专家对专项资金的使用和管理进行专项财务检查或中期评估。专项财务检查和中期评估的结果，将作为调整项目预算安排、按进度核拨经费的重要依据。

第十八条  项目学校应保证按规定用途使用资金，并建立健全责任制，项目负责人对资金使用的合法性、合理性和有效性负责，学校财务、教学、科研等管理部门按职责承担相应责任。

第十九条  项目单位应严格遵守国家财经法规，自觉接受财政、教育、审计、监察等部门的监督检查，并及时纠正存在问题。

第二十条  对“建设项目”实行绩效考评。绩效考评以教育厅、财政厅批准立项的建设任务书或相关文件为依据。

第六章　附　则

第二十一条  本办法自公布之日起执行。项目单位应根据本办法，结合学校实际，制定实施细则。

第二十二条  本办法由教育厅负责解释和修订。

主题词：高等教育  学科  专业  管理  通知

河南省教育厅办公室              2012年2月15日印发